## Burn1
Tasks | Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Horas pendentes
T-1 | 20 | 4 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 | 0
T-2 | 9 | Dia 1: 1; Dia 2: 1; Dia 3: 3; Dia 9: 2; Dia 14: 2 | 0
T-3 | 5 | Dia 1: 3; Dia 2: 1; Dia 7: 1 | 0
T-4 | 2 | Dia 4: 2 | 0
T-5 | 4 | Dia 4: 2; Dia 8: 2 | 0
T-6 | 1 | [20 empty] | 0 | bar: Dia 1
T-7 | 4 | Dia 4: 1; Dia 8: 0.5; Dia 11: 2; Dia 12: 0.5 | 0
T-8 | 1 | [20 empty] | 0 | bar: Dia 1
T-9 | 7 | Dia 4: 1; Dia 8: 0.5; Dia 11: 3; Dia 13: 2.5 | 0
T-10 | 1 | [20 empty] | 0 | bar: Dia 8
T-11 | 10 | Dia 8: 3; Dia 9: 2; Dia 13: 2; Dia 14: 2; Dia 15: 1 | 0
T-12 | 2 | [20 empty] | 0 | bar: Dia 8; Dia 12
T-13 | 5 | Dia 9: 3; Dia 14: 2 | 0
T-14 | 3 | Dia 8: 1.5; Dia 14: 1.5 | 0
Restante | 74 | 64 | 61 | 58 | 51 | 50 | 50 | 49 | 37.5 | 30.5 | 29.5 | 24.5 | 21 | 16.5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0
Estimado | 74 | 70.3 | 66.6 | 62.9 | 59.2 | 55.5 | 51.8 | 48.1 | 44.4 | 40.7 | 37 | 33.3 | 29.6 | 25.9 | 22.2 | 18.5 | 14.8 | 11.1 | 7.4 | 3.7 | 0