## Burn1
Tasks | Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Horas pendentes
T-15 | 2 | [20 empty] | 2
T-16 | 3 | Dia 1: 3 | 0
T-17 | 10 | Dia 6: 1; Dia 10: 3 | 6
T-18 | 8 | Dia 2: 5; Dia 5: 1 | 2
T-19 | 12 | Dia 3: 2.5 | 9.5
T-20 | 5 | [20 empty] | 5
T-21 | 8 | [20 empty] | 6 | bar: Dia 1 to Dia 2
T-22 | 10 | [20 empty] | 10
0
0
0
0
0
0
Restante | 58 | 54 | 48 | 45.5 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5
Estimado | 58 | 55.1 | 52.2 | 49.3 | 46.4 | 43.5 | 40.6 | 37.7 | 34.8 | 31.9 | 29 | 26.1 | 23.2 | 20.3 | 17.4 | 14.5 | 11.6 | 8.7 | 5.8 | 2.9 | 0